## Arkusz1
Lp. | Część zamówienia | Działanie | Tydzień roku 2018
|  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
1 | I | Wykonanie analizy przedwdrożeniowej i przedstawienie projektu wdrożenia | bar: Tydzień roku 2018 28 to Tydzień roku 2018 29
2 | I | Akceptacja projektu wdrożenia przez Zamawiającego
3 | I | Projekt testów elektrycznych oraz protokołu pomiarowego
4 | I, II, III | Dostawa sprzętu wraz z konfiguracją i wdrożeniem (jeśli dotyczy)
5 | I | Instalacja i konfiguracja oprogramowania
6 | I | Szkolenie
7 | I | Testowanie
8 | I | Dostarczenie dokumentacji